## Sprint 1 - Planification
UnoJS
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Daniel Pascual
Planification | [5 empty] | 24 tâches ont été définies totalisant 52 heures et 15 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 24 | Essentielle | 1 | 0:00 | 6:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 24 | 52:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 2.1771
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 52
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 15
5 | Creer une classe mère carte | 4 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 24 | 24 tâches ont été définies
6 | Creer une classe deck | 5 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 52 | 52 heures
7 | creer une classe hand | 6 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 15 | 15 minutes
8 | creer une classe joueur | 7 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 52 heures et 15 minutes
9 | creer une classe table | 8 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | creer une variable globale jeu | 10 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.52083 | 750 | 12 | 30 | 12h30 | 4
11 | creer une classe règles | 11 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 0.65625 | 945 | 15 | 45 | 15h45 | 10
12 | creer un lobby | 15 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1 | 1440 | 24 | 0 | 24h00 | 10
13 | créer un menu | 20 | Optionnelle | 3 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | créer mécanique UNO | 18 | Optionnelle | 3 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 2.1771 | 3135 | 52 | 15 | 52h15
15 | implémenter un random des cartes | 9 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | créer un algorithme d'affichage des joueurs | 20 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Créer le code reliant client-serveur | 20 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Se procurer un serveur | 3 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Créer un menu d'options | 14 | Optionnelle | 3 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Créer un UI de gameplay | 13 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Créer un UI pour la carte | 12 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Créer l'animation des cartes | 17 | Optionnelle | 1 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Créer un UI pour le wild card | 16 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | créer un système de point | 19 | Optionnelle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
UnoJS
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 2 heures et 15 minutes de travail réalisé. Une tâche est en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 95% | Doute pour la creation du serveur | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.09375 | 135 |  | 2:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.09375
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 2
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | Creer une classe mère carte | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 2 | 2 heures
6 | Creer une classe deck | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | creer une classe hand | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 2 heures et 15 minutes | 2h15
8 | creer une classe joueur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 1 | Une tâche est en retard!
9 | creer une classe table | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | creer une variable globale jeu | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | creer une classe règles | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | creer un lobby | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | créer un menu | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | créer mécanique UNO | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | implémenter un random des cartes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | créer un algorithme d'affichage des joueurs | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Créer le code reliant client-serveur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Se procurer un serveur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Créer un menu d'options | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Créer un UI de gameplay | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Créer un UI pour la carte | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Créer l'animation des cartes | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Créer un UI pour le wild card | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | créer un système de point | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
UnoJS
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 1 champ à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 95% | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0.010417 | 15 |  | 26:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 1.0729 | 1545 |  | 1.0833
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 26
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Creer une classe mère carte | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 26 | 26 heures
6 | Creer une classe deck | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | creer une classe hand | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 26 heures | 26h00
8 | creer une classe joueur | Sprint 2 |  |  | 3:00 | 90% |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  |  |  |  | 3 | 3 tâches sont en retard!
9 | creer une classe table | Sprint 2 |  |  | 3:30 | 80% | Fonctionne avec 2 joeurs seulement pour l'instant | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | creer une variable globale jeu | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | creer une classe règles | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 70% | Il manque le reverse et le skip turn | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | creer un lobby | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | créer un menu | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | créer mécanique UNO | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | implémenter un random des cartes | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | créer un algorithme d'affichage des joueurs | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Créer le code reliant client-serveur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Se procurer un serveur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Créer un menu d'options | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Créer un UI de gameplay | Sprint 2 |  |  | 5:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Créer un UI pour la carte | Sprint 2 |  |  | 6:00 | 100% | Switch de html canvas à html normal puis terminer avec svelte | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Créer l'animation des cartes | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Créer un UI pour le wild card | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | créer un système de point | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3
1
1 champ

## Sprint 3 - Bilan
UnoJS
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 4 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 39:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.39583 | 570 |  | 1.6563
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 1.2604 | 1815 |  | 39
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | Creer une classe mère carte | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 39 | 39 heures
6 | Creer une classe deck | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | creer une classe hand | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 39 heures et 45 minutes | 39h45
8 | creer une classe joueur | Sprint 2 | 3:00 | 90% | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 3 | 3 tâches n'ont pas été terminé!
9 | creer une classe table | Sprint 2 | 3:30 | 80% | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | creer une variable globale jeu | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | creer une classe règles | Sprint 2 | 2:00 | 70% | 5:00 | 100% | Les règles ont été déplacé dans le code du joueur et de la table | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | creer un lobby | Sprint 3 |  |  | 4:00 | 100% | Difficulté a limiter un room a 4 et quitter le socket | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | créer un menu | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% | J'ai fini par utiliser des boutons/select/textInput personnalisé | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | créer mécanique UNO | Sprint 3 |  |  |  | 0% |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
15 | implémenter un random des cartes | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | créer un algorithme d'affichage des joueurs | Sprint 3 |  |  | 3:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Créer le code reliant client-serveur | Sprint 3 |  |  | 12:15 | 100% | Comprendre socket fut plus difficile que prevu | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Se procurer un serveur | Sprint 3 |  |  | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Créer un menu d'options | Sprint 3 |  |  |  | 0% | Pas assez de temps pour implémenter un menu qui change la logique de jeu | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Créer un UI de gameplay | Sprint 2 | 5:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Créer un UI pour la carte | Sprint 2 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Créer l'animation des cartes | Sprint 3 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Créer un UI pour le wild card | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% | Petit bugs avec l'affichage | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | créer un système de point | Sprint 3 |  |  |  | 0% | Le système de point n'est pas autant important que le UNO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 3 | 0 | 1 | 3
4
4 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 10 | 10 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h30 | 15h45 | 24h00 | 52h15 | 0.52083 | 0.65625 | 1 | 2.1771 | Heures envisagées | 12.5 | 15.75 | 24 | Tâches essentielles | 19 | Plus facile | 9
Nombre d'heures de travail travaillées | 2h15 | 26h00 | 39h45 | 68h00 | 0.09375 | 1.0833 | 1.6563 | 2.8333 | Heure travaillées | 2.25 | 26 | 39.75 | Tâches optionnelles | 5 | Intermédiaire | 7
Nombre de tâches non terminées | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | Plus difficile | 8

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.